## Slide 1
Etat d'avancement du projet ATM ISO 8583 Gateway
Presentation de suivi basee sur le depot local, les tests et les artefacts de build verifies le 1 avril 2026.
Backend valide
Frontend build OK
Docker compose pret
Industrialisation a finir
Positionnement: passerelle Spring Boot qui traduit JSON/XML vers ISO 8583 et dialogue avec un switch via TCP.
Constat global: la base fonctionnelle est solide et demonstrable, mais la branche reste en phase de consolidation.
Source: audit du depot local au 1 avril 2026

## Slide 2
Synthese Executive
Lecture rapide de l'etat du projet
Noyau ISO 8583
Controleur REST, codec jPOS, canal TCP, echo reseau et mapping reponse en place.
Observabilite
Metrics, evenements recents, erreurs recentes et dashboard Angular integre sous /dashboard/.
Interop XML
Facade powerCARD /api/powercard/direct-debit mappee vers ISO 8583 MTI 1200.
Deploiement
Dockerfile et docker-compose valides syntaxiquement; execution complete non rejouee dans cette session.
Verdict: projet pret pour une demonstration technique encadree.
Frein principal avant une livraison plus formelle: beaucoup de changements locaux non figes (39 modifies, 35 nouveaux, 3 suppressions).
La documentation publique du depot est en retard par rapport au code actuel.
Source: audit du depot local au 1 avril 2026

## Slide 3
Périmètre Livré
Fonctionnalites presentes dans le code au 1 avril 2026
Backend et integration
Endpoints /api/iso8583/send, /authorize, /financial, /presentment, /reversal, /echo, /health et /status. Validation des requetes, conversion JSON -> ISOMsg -> JSON, resolution du statut HTTP, gestion globale des erreurs et tracage X-Request-ID. Simulation locale avec mock switch et documentation OpenAPI / Swagger.
Supervision et interface
Service de monitoring en memoire avec total transactions, succes, declins, erreurs, latence moyenne, P95 et historique recent. Frontend Angular compile et copie dans Spring Boot pour exposition sous /dashboard/. Facade XML powerCARD pour virements direct-debit.
Source: audit du depot local au 1 avril 2026

## Slide 4
Architecture Actuelle
Vue simplifiee de la chaine de traitement
Clients
REST JSON XML powerCARD
Gateway Spring Boot
Controllers Validation GlobalExceptionHandler
Service ISO 8583
Codec jPOS Packager XML Status resolver
Reseau TCP
Iso8583Channel Mock switch / host
MonitoringService
Compteurs, latence, historique recent
Dashboard Angular
Polling 4s, status mix, top MTI, erreurs
Source: audit du depot local au 1 avril 2026

## Slide 5
Preuves De Validation
Resultats verifies pendant cette session
Build backend
Commande: mvn test Resultat: BUILD SUCCESS Couverture constatee: 32 tests verts
Build frontend
Commande: npm run build Resultat: build Angular OK Sortie: frontend/dist/frontend
Docker compose
Commande: docker compose config Resultat: fichier valide Reserve: cle version obsolete a nettoyer
Empreinte du depot
6 commits entre le 1 mars 2026 et le 31 mars 2026. 30 fichiers Java de production, 7 fichiers de test, 12 fichiers frontend dans src/.
Maturite de la branche
Le worktree est encore tres actif: refonte des controleurs, ajout Angular, nouvelle facade powerCARD, documentation PFE et artefacts statiques.
Source: audit du depot local au 1 avril 2026

## Slide 6
Travaux Recents
Jalons visibles dans l'historique et le worktree
01/03
Demarrage
Initialisation du depot
Base Spring Boot
Premiere integration jPOS
09/03
Stabilisation
API REST et Swagger
Mock switch
Tests du codec
24/03
Extension
Montage Angular
Dashboard monitoring
Build frontend + dist
31/03
Consolidation
Facade XML powerCARD
Refonte controller ISO8583
Mise a jour docs PFE
Source: audit du depot local au 1 avril 2026

## Slide 7
Points D'attention
Ce qui reste a consolider avant une livraison plus propre
Documentation en decalage: README, roadmap et architecture ne refletent pas encore toute la surface fonctionnelle actuelle.
Branche non figee: 39 fichiers modifies, 35 nouveaux et 3 supprimes au moment de l'audit.
Monitoring en memoire seulement: pas de persistance, pas d'export Prometheus, pas d'historisation longue.
Canal TCP synchrone et sans mecanismes de resilience avances (retry, circuit breaker, file d'attente).
Securite encore absente dans l'API: pas d'authentification, pas d'autorisation, pas de durcissement d'exposition.
docker-compose.yml comporte une cle version obsolete; la configuration est valide mais merite nettoyage.
Source: audit du depot local au 1 avril 2026

## Slide 8
Prochaines Etapes
Plan court terme recommande
1. Figer la version
Nettoyer le worktree, exclure les artefacts inutiles, aligner README et docs techniques sur le code reel.
2. Valider le flux bout en bout
Rejouer une demo complete gateway + mock switch + dashboard + facade XML, idealement via docker compose.
3. Industrialiser
Ajouter securite, persistance du monitoring, pipeline CI/CD, tests end-to-end et supervision exportable.
Message cle pour le jury ou le comite projet: la preuve de faisabilite est convaincante; l'effort restant porte surtout sur la finition et l'industrialisation.
Source: audit du depot local au 1 avril 2026